## Slide 1: BAB 3
MANAJEMEN PROYEK

## Slide 2
3.1. Definisi Manajemen Proyek
Manajemen Proyek yaitu penerapan ilmu pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, cara teknis yg terbaik dan dgn sumber daya yg terbatas untuk mencapai sasaran yg telah ditentukan agar mendptkan hasil yg optimal dlm hal kinerja, waktu, mutu dan keselamatan kerja.
Dlm manajemen proyek, perlu pengelolaan yg baik dan terarah krn suatu proyek memiliki keterbatasan shg tujuan akhir dari suatu proyek bisa tercapai. Yg perlu dikelola dlm manajemen proyek yaitu biaya, mutu, waktu, kesehatan dan keselamatan kerja, SD, lingkungan, resiko dan sistem informasi.
Manajemen proyek meliputi tiga fase, yaitu:
Planning (perencanaan): Fase ini meliputi mengatur tujuan, menentukan proyek, dan pengorganisasian tim.
Scheduling (penjadwalan): fase ini menghubungkan antara orang, uang dan persediaan dengan kegiatan atau aktifitas yang spesifik dan berhubungan antar satu sama lain.
Controlling (pengontrolan): Di sini perusahaan memonitor sumber daya, biaya, kualitas dan anggaran. Di sini juga merevisi atau mengganti rencana dan menggeser sumber daya dalam menghadapi waktu dan permintaan biaya.
Ke-3 kegiatan di atas bertujuan menyelaraskan antara biaya proyek yang optimal, mutu pekerjaan yang baik/berkualitas, dan waktu pelaksanaan yang tepat. Karena ketiganya adalah 3 elemen yang saling mempengaruhi.
Biaya
Mutu
Waktu

## Slide 3
3.1.1. Perencanaan Proyek
Perencanaan proyek adalah sederetan tugas yg diarahkan kpd suatu hasil utama. Proyek perlu perencanaan yg matang, yaitu meletakkan dasar tujuan dan sasaran suatu proyek sekaligus menyiapkan sgl program teknis dan administrasi agar dpt diimplementasikan.
Tujuannya agar memenuhi persyaratan spesifikasi yg ditentukan dlm batasan waktu, mutu, biaya dan keselamatan kerja. Perencanaan proyek dilakukan dgn cara studi kelayakan, rekayasa nilai, perencanaan area manajemen proyek (biaya, mutu, waktu, kesehatan dan keselamatan kerja, sumberdaya, lingkungan, resiko dan sistem informasi).
Perencanaan berkonsentrasi pada:
1. Penetapan arah dan tujuan
2. Pengalokasian sumber daya
3. Pengantisipasian masalah pemberian motivasi kpd para partisipan utk mencapai tujuan.
Project organization (pengorganisasian proyek): suatu pengorganisasian yang dibentuk untuk menjamin bahwa program (proyek) menerima manajemen dan perhatian yang baik.
Project organization bekerja dengan baik ketika:
Pekerjaan dapat ditentukan dengan suatu tujuan dan deadline yang spesifik.
Pekerjaannya adalah suatu yang unik dan agak tidak familiar pada organisasi yang ada.
Pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang saling berkaitan secara kompleks dan membutuhkan kemampuan yang terspesialisasi.
Proyeknya bersifat sementara tetapi genting bagi organisasi.
Proyeknya memotong jalur lintas garis-garis organisasi

## Slide 4
MANAJER PROYEK
Manajer proyek memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa:
Semua kegiatan yang dibutuhkan terselesaikan dalam urutan dan waktu yang baik
Proyek ada dengan suatu anggaran di dalamnya.
Proyek mencapai tujuan kualitasnya.
Orang-orang yang ditugaskan dalam proyek menerima motovasi arahan dan informasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan mereka.
WORK BREAKDOWN STRUCTURE - WBS- (STRUKTUR PERINCIAN PEKERJAAN)
Work Breakdown Structure (WBS): Suatu deskripsi hierarkis dari suatu proyek yang dibuat menjadi komponen-komponen yang lebih detil.
WBS menentukan suatu proyek dengan membaginya ke dalam subkomponen utamanya, yang kemudian dibagi menjadi komponen-komponen yang lebih detil, dan akhirnya menjadi satu set aktivitas dan biaya-biaya yang berkaitan.
WBS biasanya berkurang dalam ukurannya dari atas ke bawah seperti di bawah ini:

## Slide 5
3.1.2. Penjadwalan Proyek
Merupakan implementasi perencanaan yg dpt memberikan informasi ttg jadwal rencana dan kemajuan proyek yg meliputi sumber daya (biaya, tenaga kerja, peralatan, material), durasi dan progres waktu utk menyelesaikan proyek. Penjadwalan proyek mengikuti perkembangan proyek dgn berbagai permasalahannya. Proses monitoring dan updating selalu dilakukan utk mendapatkan penjadwalan yg realistis agar sesuai dgn tujuan proyek. Salah satu pendekatan penjadwalan proyek yg populer adalah diagram Gantt.
Project Scheduling (Penjadwalan Proyek)
Penjadwalan proyek termasuk mengurutkan dan mengalokasikan waktu ke semua aktivitas proyek. Dalam tahap ini manajer menentukan: seberapa lama masing-masing aktivitas akan dilakukan dan menghitung berapa banyak orang dan material yang akan dibutuhkan pada masing-masing tahap produksi.
Salah satu pendekatan penjadwalan proyek yang populer adalah “Gantt Chart”
Gantt Chart: bentuk pendekatan dengan biaya-rendah yang bertujuan untuk membantu manajer untuk menjamin bahwa (1) aktivitas direncanakan, (2) order of performance didokumentasikan, (3) perkiraan waktu aktivitas dicatat, dan (4) Waktu proyek keseluruhan dibentuk.
Tujuan penjadwalan proyek:
Menunjukan hubungan dari masing-masing aktivitas ke aktivitas lain dan ke keseluruhan proyek.
Mengidentifikasi aktivitas yang lebih diutamakan (precedence) di antara aktivitas yang lain.
Mendorong untuk mengatur realistis waktu dan perkiraan biaya untuk masing-masing aktivitas.
Membantu untuk memberdayakan manusia, uang, dan sumber daya material dengan lebih baik dengan mengidentifikasikan critical bottlenecks dalam suatu proyek.

## Slide 6
Diagram Gantt merupakan diagram perencanaan yg digunakan utk penjadwalan SD dan alokasi waktu. Diagram ini berguna utk memastikan :
Semua kegiatan telah direncanakan
Urutan kinerja telah diperhitungakan
Perkiraan waktu kegiatan telah tercatat
Keseluruhan waktu proyek telah dibuat
Tujuan Penjadwalan :
Mengetahui hubungan antar pekerjaan
- Predecessor (mendahului)
- Successor (mengikuti)
Mengetahui durasi tiap pekerjaan dan durasi proyek
Mengetahui waktu mulai dan waktu akhir setiap pekerjaan
Menentukan peyediaan/penggunaan ; - SDM
- Material
- Alat
- Dana
- Teknologi/metode
Alat Monitoring,pengendalian dan evaluasi proyek.
Bila terjadi penyimpangan terhadap rencana semula, maka dilakukan evaluasi dan tindakan koreksi agar proyek tetap berada dijalur yang diinginkan.

## Slide 7
Contoh Diagram Gantt :
No | Kegiatan | Minggu |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Membuat fondasi |  |  |  |  | 
2 | Membuat atap |  |  |  |  | 
3 | Membangun tembok |  |  |  |  | 
4 | Meratakan tanah |  |  |  |  | 
5 | Finishing |  |  |  |  | 

## Slide 8
3.1.3. Pengendalian Proyek
Pengendalian mempengaruhi hasil akhir suatu proyek. Tujuan utamanya yaitu meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama berlangsungnya proyek. Dgn kata lain, pengendalian proyek berusaha utk optimasi kinerja biaya, waktu , mutu dan keselamatan kerja harus memiliki kriteria sebagai tolak ukur. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian yaitu berupa pengawasan, pemeriksaan, koreksi yang dilakukan selama proses implementasi.
Pengendalian berkonsentrasi pada :
1. Pengendalian pekerjaan ke arah tujuan
2. Penggunaan secara efektif sumber daya yang ada
3. Perbaikan/koreksi masalah
4. Pemberian imbalan pencapaian
Obyek Pengendalian : Waktu, Biaya, Mutu, Material, Tenaga, Alat.
Langkah2 Pengendalian :
Menentukan standar performansi
  Spesifikasi Teknis
  Biaya
  Jadwal
  Sumberdaya
Membandingkan antara performansi standar dengan aktual.
Melakukan tindakan Koreksi

## Slide 9
Project Controlling (Pengontrolan Proyek)
Project controlling meliputi pemonitoran lebih dekat lagi dari sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran.
Kontrol juga bermakna untuk menggunakan suatu putaran/siklus timbal balik untuk merevisi rencana proyek dan untuk memiliki suatu kemampuan untuk menggeser sumber daya ke arah di mana mereka paling dibutuhkan.
Laporan dan grafik PERT/CPM terkomputerisasi kini sudah tersedia secara luas di komputer personal. Beberapanya yang populer adalah Primavera, MacProject, Pertmaster, VisiSchedule, Time Line, Microsoft Project.
Program-program ini memproduksi berbagai laporan, meliputi:
Rincian detil biaya untuk masing-masing tugas
Kurva total program pegawai
Tabel distribusi biaya
Rangkuman fungsional biaya dan waktu.
Prediksi bahan baku dan pengeluaran
Laporan variances
Laporan analisis waktu
Laporan status pekerjaan.

## Slide 10
3.2. Analisis Network
Merupakan metode analitik yg dirancang utk membantu dlm penjadwalan dan pengawasan kompleks yg saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lainnya.
Manfaat analisis network :
Pembangunan rumah, jalan/jembatan
Kegiatan penelitian
Perbaikan, pembongkaran, dan pemasangan mesin pabrik
Pembuatan kapal, pesawat
Kegiatan periklanan
Metode yg digunakan dlm analisis network PERT dan CPM.

## Slide 11
TEKNIK MANAJEMEN PROYEK: PERT & CM
Program Evaluation and Reiew Technique (PERT) dan Critical Path Method (CPM) adalah program yang dapat membantu manajer untuk menjadwal, memonitor, mengontrol proyek yang besar dan kompleks.
PERT: Suatu teknik manajemen proyek yang menggunakan tiga perkiraan waktu untuk masing-masing aktivitas.
CPM: Suatu teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu untuk setiap aktivitas.
Framework dari PERT dan CPM
Enam langkah dasar PERT dan CPM:
Menentukan proyek dan menyiapkan WBS (Work Breakdown Structure)
Mengembangkan hubungan antar-aktivitas. Menentukan aktivitas mana yang harus diutamakan dan aktivitas mana yang harus mengikuti aktivitas lainnya.
Menggambar jaringan yang menghubungkan semua aktivitas.
Mengalokasikan waktu dan atau memperkirakan biaya untuk masing-masing aktivitas.
Menghitung alur waktu terlama di jaringan tersebut. Ini disebut dengan Critical Path
Menggunakan jaringan untuk membantu merencanakan, menjadwal, memonitor, dan mengontrol proyek,
Langkah kelima (membuat critical path), adalah bagian utama dari pengontrolan suatu proyek. Aktivitas pada critical path yang merepresentasikan tugas-tugas dapat menunda proyek secara keseluruhan kalau critical path tidak diselesaikan tepat waktu.
Teknik yang digunakan dari PERT dan CPM sangat sama. Perbedaan yang utama antara keduanya adalah: PERT menggunakan tiga perkiraan waktu untuk masing-masing aktivitas. Perkiraan waktu ini digunakan untuk menghitung values dan standard deviations yang diekspektasikan untuk suatu aktivitas. Sedangkan CPM membuat asumsi bahwa waktu aktivitas diketahui dengan kepastian oleh karena itu membutuhkan hanya satu fator waktu untuk masing-masing aktivitas.

## Slide 12
TEKNIK MANAJEMEN PROYEK: PERT & CM
PERT dan CPM sangat penting karena PERT dan CPM dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
Kapan proyek secara keseluruhan dapat terselesaikan?
Aktivitas atau tugas apa yang genting? (aktivitas yang akan menunda proyek secara keseluruhan jika aktivitas tersebut terlambat)
Aktivitas mana yang tidak genting? (aktivitas yang dapat berjalan terlambat tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan)
Apa kemungkinannya bahwa proyek tersebut akan diselesaikan dengan tanggal yang spesifik?
Dalam beberapa tanggal, apakah proyek tersebut sesuai jadwal, lebih lambat dibandingkan dengan jadwal, lebih dulu dibandingkan dengan jadwal?
Dalam waktu yang diberikan, apakah dana yang dihabiskan sama dengan/lebih sedikit/ lebih banyak dari yang dianggarkan?
Apakah sumber daya yang tersedia cukup untuk menyelesaikan proyek tepat waktu?
Kalau proyek diselesaikan dengan waktu yang lebih pendek, Cara apa yang terbaik untuk mencapai goal (tujuan) dengan biaya yang paling sedikit?
Network Diagrams & Approeaches
Langkah pertama dalam jaringan PERT dan CPM adalah untuk membagi proyek secara keseluruhan menjadi aktivitas-aktivitas yang signifikan berdasarkan dengan WBS
Ada dua pendekatan yang dapat dipakai untuk menggambar jaringan proyek: Activity on node (AON) & activity on arrow (AOA). AON: suatu diagram jaringan dengan simpul-simpul yang menggambarkan aktivitass. AOA: suatu diagram jaringan dengan tanda panah yang menggambarkan aktivitas.

## Slide 13
MENENTUKAN JADWAL PROYEK
Menentukan jadwal proyek adalah langkah setelah menggambar seluruh aktivitas beserta hubungan yang diutamakannya.
Critical Path Analysis akan membantu untuk menentukan jadwal proyek.
Untuk mengetahui critical path, kita harus menghitung waktu awal dan waktu akhir untuk masing-masing aktivitas. Ini dapat diketahui dari beberapa hal di bawah ini:
Earliest start (ES): waktu paling awal kapan aktivitas dapat dimulai, dedngan mengasumsikan semua predecessors sudah terselesaikan.
Earliest Finish (EF): Waktu paling awal kapan aktivitas dapat diselesaikan
Latest start (ES): Waktu paling terlambat kapan aktivitas dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek.
Lstest finish (LF): Waktu paling terlambat untuk menyelesaikan aktivtas supaya tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek.
ES dan EF  ditentukan selama forward pass
LS dan LF  ditentukan selama backward pass

## Slide 14
FORWARD PASS  mulai dengan aktivitas pertama dalam suatu proyek
BACKWARD PASS  mulai dengan aktivitas terakhir dalam suatu proyek
ES rule | EF rule
Sebelum aktivitas dimulai, semua immediate predecessors-nya harus diselesaikan Kalau hanya ada satu immediate predecessors  ES = EF dari predecessors-nya Kalau ada beberapa immediate predecessors  ES = maks (EF dari semua immediate predecessors-nya) | Waktu EF dari suatu aktivitas adalah jumlah dari ES dan waktu aktivitasnya EF = ES + activity time
LS rule | LF rule
LS suatu aktivitas adalah selisih dari LF dengan activity time LF = LF - activity time | Sebelum aktivitas dimulai, semua immediate predecessors-nya harus diselesaikan Kalau hanya ada satu immediate predecessors  LF = LS dari aktivitas yang segera mengikutinya Kalau ada beberapa immediate predecessors  LF = min (LS dari semua aktivitas yang mengikutinya segera)

## Slide 15
MENGHITUNG SLACK TIME dan MENENTUKAN CRITCAL PATH
Setelah menghitung earliest dan latest time untuk semua aktivitas, waktunya kita menghitung slack time dari masing-masing aktivitas.
Slack  lama waktu dari suatu aktivitas yang dapat ditunda tanpa menunda keseluruhan proyek
atau
Aktivitas dengan zero slack  critical activity
TOTAL SLACK  penundaan aktivitas yang menyebabkan tidak hanya aktivitas tersebut yang kehilangan time slack-nya tetapi aktivitas lain juga kehilangan.
Slack = LS - ES
Slack = LF - EF

## Slide 16
3.3. Teknik Manajemen Proyek
PERT (Program Evaluation Review Technique)
Yaitu teknik manajemen proyek yg menggunakan 3 perkiraan waktu utk tiap kegiatan, dikembangkan oleh Booz, Allen dan Hamilton (1958). Perkiraan waktu digunakan utk menghitung nilai yg diharapkan, dan penyimpangan standar utk kegiatan tsb.
Syarat PERT agar dapat digunakan adalah :
Masalah scheduling hrs merupakan sebuah proyek dgn aktivitas yg dpt diidentifikasi.
Proyek dan aktivitas keduanya hrs memiliki titik awal dan titik akhir yg jelas.
PERT merupakan bagian dari network planning yg menggunakan bahasa simbol dan termin dimana proyek dianggap sbg kumpulan dari peristiwa–peristiwa yg susul menyusul utk kmd divisualisasikan dlm bentuk diagram network. Simbol–simbol kunci dlm PERT meliputi penandaan :
Kegiatan (activity)
Aktivitas/kegiatan adalah suatu pekerjaan/tugas dimana penyelesaianya membutuhkan durasi dan sumber daya ( tenaga, peralatan,material serta biaya ) tertentu.
Peristiwa (event)
Event merupakan permulaan atau akhir dari satu atau lebih aktivitas. Peristiwa diberi simbol lingkaran (nodes) dan nomor, dimana nomor dimulai dari nomor kecil bagi peristiwa yg mendahuluinya.

## Slide 17
Contoh : Pekerjaan membangun rumah
Gambar Network Pembuatan Rumah :
2 5
3
4 5
Kegiatan | Keterangan | Kegiatan yg mendahului | Jk.wkt (minggu)
1-2 | Membuat fondasi | - | 2
1-3 | Membuat atap | - | 4
2-3 | Membangun tembok | 1-2 | 3
2-4 | Meratakan tanah | 1-2 | 5
3-4 | Finishing | 1-3, 2-3 | 5
1
4
3
2

## Slide 18
VARIABILITY IN ACTIVITY TIMES
Dalam menentukan semua earliest & latest time, kita mengadopsi pendekatan CPM dengan mengasumsikan semua activity time diketahui dan tetap secara konstan. Padahal dalam praktiknya, waktu penyelesaian suatu aktivitas tergantung pada berbagai macam faktor. Kita tidak dapat mengabaikan efek dari variabilitas dalam waktu aktivitas ini ketika menentukan jadwal suatu proyek. Namun untungnya, PERT menempatkan isu-isu ini.
PERKIRAAN TIGA WAKTU DALAM PERT
PERT menggunakan kemungkinan distribusi berdasarkan tiga perkiraan untuk masing-masing aktivitas seperti berikut ini:
Optimistic time (a) = Waktu suatu aktivitas yang akan dipakai jika semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam memperkirakan nilai ini, seharusnya menggunakan kemungkinan yang kecil (katakan, 1/100) yang activity time ini akan ambil < a.
Pessimistic time(b) = Waktu suatu aktivitas yang akan dipakai dengan mengasumsikan suatu kondisi yang sangat tidak diinginkan terjadi (unfavorable condition). Dalam memperkirakan nilai ini juga seharusnya menggunakan kemungkinan yang kecil (katakan, 1/100) yang activity time akan ambil >b.
Most likely time (m) = perkiraan yang palking realistis dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.

## Slide 19
Ketika menggunakan PERT, kita biasanya mengasumsikan bahwa perkiraan waktu mengikuti distribusi kemungkinan beta seperti pada gambar di bawah. Cara berikut digunakan untuk menghitung expected activity time
t = (a + 4m + b)/6
Untuk menghitung dispersion atau variance of conmpletion time, kita menggunakan formula yang sama berdasarkan konsep statistika,
Variance = [(b-a)/6]3

## Slide 20
PERT dan CPM adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada didalam suatu proyek. PERT yang memiliki kepanjangan Program Evalution Review Technique sedangkan CPM merupakan kepanjangan dariCritical Path Method

## Slide 21: PERT dan CPM keduanya mengikuti enam langkah dasar, yakni:
Mengidentifkasikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja,
Membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dan mana yang mengikuti yang lain,
Menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan,
Menetapkan perkiraan waktu dan/atau biaya untuk tiap kegiatan,
Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Ini yang disebut jalur kritis
Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek.

## Slide 22: 1. Komponen jaringan (network component)
Jaringan CPM/PERT menunjukkan saling berhubungnya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam suatu proyek
Ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek yakni kegiatan pada titik (activity on node – AON) dan kegiatan pada panah (activity on arrow – AOA). Pada konvensi AON, titik menunjukan kegiatan, sedangkan pada AOA panah menunjukan kegiatan.

## Slide 23
Pebandingan antara konvensi jaringan AON dan AOA
A datang sebelum B, yang datang sebelum C
(a)
A
B
C
B
A
C
A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai
(b)
A
C
C
B
A
B
B dan C tidak dapat di mulai sebelum A selesai
(c)
B
A
C
A
B
C
Activity on Arti dari Activity on
Node (AON) Aktivitas Arrow (AOA)

## Slide 24
C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai
(d)
A
B
C
D
B
A
C
D
C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai, D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Kegiatan Dummy ditunjukan pada AOA
(e)
C
A
B
D
Dummy activity
A
B
C
D
Activity on Arti dari Activity on
Node (AON) Aktivitas Arrow (AOA)

## Slide 25
B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Kegiatan dummy ditunjukan pada AOA.
(f)
A
C
D
B
A
B
C
D
Dummy activity
Activity on Arti dari Activity on
Node (AON) Aktivitas Arrow (AOA)

## Slide 26
Contoh:
Pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional, rumah sakit tersebut akan di bangun dan harus melalui delapan kegiatan yakni: membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan, menuangkan beton dan memasang rangka, membangun pembakar temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi, membangun alat pencegah polusi udara, dan kegiatan terakhir yaitu pemerikasaan dan pengujian.

## Slide 27: Kegiatan tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini berikut penjelasan susunan kegiatannya:
Kegiatan | Penjelasan | Pendahulu langsung
A | membangun komponen internal | -
B | memodifikasi atap dan lantai | -
C | membangun tumpukan | A
D | menuangkan beton dan memasang rangka | A,B
E | membangun pembakar temperatur tinggi | C
F | memasang sistem kendali polusi | C
G | membangun alat pencegah polusi udara | D,E
H | pemerikasaan dan pengujian | F,G

## Slide 28: Gambar AON untuk proyek rumah sakit tersebut:
G
E
F
H
C
A
Start
D
B

## Slide 29: Gambar AOA untuk proyek rumah sakit tersebut:
H
Pemeriksaan dan pengujian
7
Dummy Activity
6
F
Memasang sistem kendali polusi
E
Membangun pembakar temperatur tinggi
G
Membangun alat pencegah polusi udara
5
D
Menuangkan beton dan memasang rangka
4
C
Membangun kumpulan tumpukan
1
3
2
B
Memodifikasi atap dan lantai
A
Membangun komponen internal

## Slide 30: 2. Jadwal aktivitas (activity scheduling)
Menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas artinya kita perlu mengidentifikasi waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan
Kita menggunakan proses two-pass, terdiri atas forward pass dan backward pass untuk menentukan jadwal waktu untuk tiap kegiatan. ES (earlist start) dan EF (earlist finish) selama forward pass. LS (latest start) dan LF (latest finish) ditentukan selama backward pass.

## Slide 31
A
Nama kegiatan atau simbol
Earliest Start
ES
Earliest Finish
EF
Latest Start
LS
Latest Finish
LF
Lamanya kegiatan
2

## Slide 32: Forward pass, merupakan indentifikasi waktu-waktu terdahulu
Aturan mulai terdahulu:
Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulu langsungnya harus selesai.
Jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung, ES nya sama dengan EF pendahulunya.
Jika satu kegiatan mempunyai satu pendahulu langsung, ES nya adalah nilai maximum dari semua EF pendahulunya, yaitu ES = max [EF semua pendahulu langsung]

## Slide 33
Aturan selesai terdahulu:
Waktu selesai terdahulu (EF) dari suatu kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu (ES) dan waktu kegiatannya, EF = ES+waktu kegiatan.

## Slide 34: Backward pass, merupakan indentifikasi waktu-waktu terakhir
Aturan waktu selesai terakhir:
Jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi hanya satu kegiatan, LF nya sama dengan LS dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya.
Jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi lebih daru satu kegiatan, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengikutinya, yaitu LF = Min [LS dari seluruh kegiatan langsung yang mengikutinya]

## Slide 35
Aturan waktu mulai terakhir.
Waktu mulai terakhir (LS) dari suatu kegiatan adalah perbedaan antar waktu selesai terakhir (LF) dan waktu kegiatannya, yaitu LS = LF – waktu kegiatan.

## Slide 36
Contoh:
Hitunglah waktu mulai dan selesai terdahulu, untuk proyek rumah sakit berstandar internasional yang di bangun pemerintah. Dan berikut menunjukan jaringan proyek lengkap untuk proyek rumah sakit tersebut, bersama dengan nilai ES dan EF untuk semua kegiatan.

## Slide 37
Kegiatan | Penjelasan | Waktu (minggu)
A | membangun komponen internal | 2
B | memodifikasi atap dan lantai | 3
C | membangun tumpukan | 2
D | menuangkan beton dan memasang rangka | 4
E | membangun pembakar temperatur tinggi | 4
F | memasang sistem kendali polusi | 3
G | membangun alat pencegah polusi udara | 5
H | pemerikasaan dan pengujian | 2
TOTAL (minggu) |  | 25

## Slide 38
B
3
0
3
C
2
2
4
E
4
F
3
G
5
H
2
4
8
13
15
4
8
13
7
D
4
3
7
Start
0
0
0
A
2
2
0

## Slide 39
E
4
F
3
G
5
H
2
4
8
13
15
4
8
13
7
13
15
10
13
8
13
4
8
D
4
3
7
C
2
2
4
B
3
0
3
Start
0
0
0
A
2
2
0
4
2
8
4
2
0
4
1
0
0

## Slide 40: Hasil perhitungan ES, EF, LS dan LF
Kegiatan | Waktu | ES | EF | LS | LF
A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
B | 3 | 0 | 3 | 1 | 4
C | 2 | 2 | 4 | 2 | 4
D | 4 | 3 | 7 | 4 | 8
E | 4 | 4 | 8 | 4 | 8
F | 3 | 4 | 7 | 10 | 13
G | 5 | 8 | 13 | 8 | 13
H | 2 | 13 | 15 | 13 | 15

## Slide 41
A. membangun komponen internal
B. memodifikasi atap dan lantai
C. membangun tumpukan
D. menuangkan beton dan memasang rangka
E. membangun pembakar temperatur tinggi
F. memasang sistem kendali polusi
G. membangun alat pencegah polusi udara
H. pemerikasaan dan pengujian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Chart untuk ES-EF

## Slide 42
A. membangun komponen internal
B. memodifikasi atap dan lantai
C. membangun tumpukan
D. menuangkan beton dan memasang rangka
E. membangun pembakar temperatur tinggi
F. memasang sistem kendali polusi
G. membangun alat pencegah polusi udara
H. pemerikasaan dan pengujian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Chart untuk LS-LF

## Slide 43: 3. Hambatan aktivitas (slack activity) dan jalur krirtis (critical path)
Waktu slack (slack time) yaitu waktu bebas yang dimiliki oleh setiap kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan.
Jalur kritis adalah kegiatan yang tidak mempunyai waktu tenggang (Slack=0), artinya kegiatan tersebut harus dimulai tepat pada ES agar tidak mengakibatkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek. Kegiatan dengan slack = 0 disebut sebagai kegiatan kritis dan berada pada jalur kritis.

## Slide 44
Contoh:
Hitunglah slack dan jalur kritis untuk kegiatan-kegiatan pada proyek rumah sakit pemerintah yang berstandar internasional.

## Slide 45
Slack Critical Kegiatan ES EF LS LF LS – ES Path
A 0 2 0 2 0 Ya
B 0 3 1 4 1 -
C 2 4 2 4 0 Ya
D 3 7 4 8 1 -
E 4 8 4 8 0 Ya
F 4 7 10 13 6 -
G 8 13 8 13 0 Ya
H 13 15 13 15 0 Ya

## Slide 46: 4. Kemungkinan waktu penyelesaian aktivitas (probabilistic activity times)
Waktu optimis (optimistic time) [a]
Waktu pesimis (pessimistic time) [b]
Waktu realistis (most likely time) [m]

## Slide 47
Peluang
Optimistic Time (a)
Most Likely Time (m)
Pessimistic Time (b)
Activity Time
Peluang 1 di antara 100 terjadi
Peluang 1 di antara 100 terjadi < a

## Slide 48
Expected time (waktu yang diharapkan):
t = (a + 4m + b)/6
Variance of times:
v = [(b – a)/6]2

## Slide 49
s2 = Varians proyek = (varians kegiatan pada jalur kritis)
Standard deviasi proyek (s) =
varians proyek
Nilai deviasi normal (Z) = [batas waktu (n) – waktu penyelesaian yang diharapkan]/s

## Slide 50
Contoh:
Lihat contoh pembangunan rumah sakit diatas. Waktu yang diharapkan pada contoh ini merupakan waktu normal yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek rumah sakit tersebut diatas. Kontraktor membuat perkiraan waktu dan hasilnya sebagai berikut:

## Slide 51
Kegiatan | Waktu optimis (a) | Waktu pesimis (b) | Waktu realistis (m) | Jalur kritis
A | 1 | 3 | 2 | Ya
B | 2 | 4 | 3 | -
C | 1 | 3 | 2 | Ya
D | 2 | 6 | 4 | -
E | 1 | 7 | 4 | Ya
F | 1 | 9 | 2 | -
G | 3 | 11 | 4 | Ya
H | 1 | 3 | 2 | Ya

## Slide 52: Untuk mencari waktu yang diharapkan perusahaan dan variansnya, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut
Kegiatan | (a) | (b) | (m) | Jalur kritis | Waktu yang diharapkan t = (a + 4m + b )/6 | Varians [(b-a)/6]2
A | 1 | 3 | 2 | Ya | 2 | 0.11
B | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 0.11
C | 1 | 3 | 2 | Ya | 2 | 0.11
D | 2 | 6 | 4 | - | 4 | 0.44
E | 1 | 7 | 4 | Ya | 4 | 1.00
F | 1 | 9 | 2 | - | 3 | 1.78
G | 3 | 11 | 4 | Ya | 5 | 1.78
H | 1 | 3 | 2 | Ya | 2 | 0.11

## Slide 53
Varians proyek =
(varians kegiatan pada jalur kritis)
= varians A + varians C + varians E + varians G + varians H
= 0,11 + 0,11 + 1,00 + 1,78 + 0,11
= 3,11

## Slide 54
Standard deviasi proyek (s) =
varians proyek
3.11
=1.76 minggu

## Slide 55
Kemudian perusahaan menetapkan batas waktu penyelesaian proyek yakni selama 16 minggu, maka:
Nilai deviasi normal (Z)
= [batas waktu (n) – waktu penyelesaian yang diharapkan]/S
= (16 minggu – 15 minggu)/1.76
= 1/1.76
= 0.57

## Slide 56
Kemudian merujuk pada Tabel Normal, kita dapat mendapat peluang 0.7157, artinya ada peluang sebesar 71.57% untuk perusahaan menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 16 minggu atau kurang dari itu

## Slide 57
Waktu
Peluang (T≤16 minggu) adalah 71,57%
0.57 Standard deviations
15 16 minggu

## Slide 58: Kelebihan CPM/PERT
Sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar.
Konsep yang lugas (secara langsung) dan tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit.
Network dapat untuk melihat hubungan antar kegiatan proyek secara cepat.
Analisa jalur kritis dan slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebh dekat.
Dokumentasi proyek dan gambar menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai kegiatan.
Dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi
Berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal.

## Slide 59: Keterbatasan CPM/PERT
Kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil.
Hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama.
Perkiraan waktu cenderung subyektif dan tergantung manajer.
Ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis, maka yang nyaris kritis perlu diawasi.

## Slide 60
- Waktu kegiatan (activity time)
Kegiatan yg akan dilaksanakan dan brp lama waktu penyelesaiannya. Ada 3 estimasi waktu yg digunakan dlm penyelesaian suatu kegiatan :
Waktu optimistik (a)
Waktu kegiatan yg dilaksanakan berjalan baik tanpa hambatan.
Waktu realistik (m)
Waktu kegiatan yg dilaksanakan dlm kondisi normal dgn hambatan trt yg dpt diterima.
Waktu pesimistik (b)
Waktu kegiatan yg dilaksanakan terjadi hambatan lebih dari semestinya.
Ketiga estimasi waktu tsb digunakan utk mendptkan waktu kegiatan yg diharapkan (expected time) dgn rumus :
ET = a + 4 (m) + b
6

## Slide 61
Contoh :
Keg | Keg yg mendahului | Peristiwa |  | WO (a) | WR (m) | WP (b) | ET
 |  | Mulai | Akhir |  |  |  | 
A | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3
B | A | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5
C | A | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6
D | B | 3 | 5 | 2 | 6 | 13 | 6,5/7
E | C | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5,17/5
F | D, E | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4,7/5

## Slide 62
Penggunaan bahasa/symbol – symbol dalam PERT dpt dijelaskan sbb :
1. Arrow, bentuknya merupakan anak panah yg artinya aktivitas/kegiatan adalah suatu pekerjaan/tugas dimana penyelesaiannya membutuhkan durasi trt dan resources ( tenaga, equipment, material dan biaya ) trt.
2. Node/event, bentuknya merupakan lingkaran bulat yang artinyasaat, peristiwa atau kejadian, adalah permulaan atau akhir dari satu atau lebih kegiatan – kegiatan.
3. bold arrow, anak panah tebal, merupakan kegiatan di Lintasan Kritis(chritical path). Lintasan tersebut melalui network yg terdiri atas beberapa aktivitas yg total waktu aktivitasnya terlama dibanding seluruh lintasan padanetwork. Lintasan kritismerupakan lintasan yg penuh penekanan ( pressing ), bahaya (dangerous ) serta penuh resiko ( risky). Critical path time merupakan total waktu dari seluruh aktivitas pd lintasan kritis.
      dummy, bentuknya merupakan anak panah terputus-putus yg artinya kegiatan semu/aktivitas semu. Yg dimaksudkan dgn aktivitas semu adalah aktivitas yg tdk memakan waktu (durasi) dan sumber daya, sebenarnya ia bukan aktivitas ttpi dianggap sbg aktivitas.
5. network, merupakan kombinasi node dan anak panah yg menggambarkan logic (alur) dari proyek. Terdapat satu titik awal dan akhir yg ditentukan utk seluruh proyek.

## Slide 63
CPM (Critical Path Methode)
Yaitu teknik manajemen proyek yg menggunakan hanya 1 faktor waktu per kegiatan. CPM dikembangkan oleh J.E. Kelly dan M.R. Walker. Konsep CPM dan PERT hampir sama apalagi bentuk visualisasinya, keduanya memakai diagram network yg mempunyai bentuk dan disusun berdasarkan prinsip yg sama.
Perbedaan antara CPM dan PERT terletak pada anggapan terhadap proyek. PERT menganggap proyek terdiri atas peristiwa2 (events) yg susul menyusul, sdgkan menurut CPM proyek terdiri atas aktivitas2 yg membentuk lintasan/beberapa lintasan. Namun perbedaan anggapan thd proyek menurut CPM dan PERT bukanlah merupakan perbedaan yg prinsipil sebab meskipun peristiwa berbeda dgn aktivitas akan tetapi keduanya merupakan dwitunggal yg tak dpt dipisahkan.
Keputusan untuk memilih salah satu dari kedua metode tsb bergantung pd kemampuan mengenal proyek yg akan diselenggarakan. Bila proyek yg bersangkutan lebih dikenal peristiwa2nya, maka dipakai metode PERT, tetapi bila proyek yg bersangkutan lebih dikenal kegiatan2nya, maka dipakai metode CPM.